## 표지
적십자 그룹웨어 재구축 프로젝트
일정계획서
SNI_SM01_01_WBS
V1.0
| 구분 |  | 이름 | 서명 | 날짜
| 새롬 승인 | 작성자
PM
|  | PMO | 박광순
고객사 PM 승인

## 개정이력
적십자 그룹웨어 재구축 프로젝트
최종 수정일: | 2020-06-01 | 작성자: Domino파트 홍길동
버 전 | 날 짜 | 내 용 | 작성자 | 승인자
V0.1 | 2020-06-01 | 최초작성 | 홍길동
V0.2 | 20. 06. 04 | 일정 변경에 따른 WBS 수정 | 문현일

## WBS
적십자 그룹웨어 재구축 프로젝트
Start Date ▶ |  | 2020-07-01 |  | 1주차 |  |  |  |  | 계획 진척율 (전체) |  | 0% |  | 실제 진척율 (전체) |  | 0% |  | 차이 | 0%
Today ▶ |  | 2020-06-04 |  | 1주차
End Date ▶ |  | 2020-12-31 |  | 14주차
PROJECT | [8 empty] | 계획 일정 |  |  |  | 실제 일정 |  |  |  | 진척율 현황 |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차
ID | TASK | [6 empty] | Status | [10 empty] | 2020-07-01 | [6 empty] | 2020-07-08 | [6 empty] | 2020-07-15 | [6 empty] | 2020-07-22 | [6 empty] | 2020-07-29 | [6 empty] | 2020-08-05 | [6 empty] | 2020-08-12 | [6 empty] | 2020-08-19 | [6 empty] | 2020-08-26 | [6 empty] | 2020-09-02 | [6 empty] | 2020-09-09 | [6 empty] | 2020-09-16 | [6 empty] | 2020-09-23 | [6 empty] | 2020-09-30
| Level | Work specification(Level) |  |  |  | Description/Outputs | R/R |  | 시작 | 완료 | 가중치 | 기간 | 시작 | 완료 | 가중치 | 기간 | 계획 진척율 | 실제 진척율 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | (YY.MM.DD) | (YY.MM.DD) | (%) | Working day | (YY.MM.DD) | (YY.MM.DD) | (%) | Working day | (%) | (%) | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06
1 | 1 | 적십자 그룹웨어 재구축 | [5 empty] | 미진행 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 100 | 127 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | 1 | 계획(관리) |  |  |  | 1 |  | 미진행 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | 2 |  | 일정계획수립(WBS) |  |  | WBS | PM | 미진행 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 80% | 100%
4 | 1 | 분석 |  |  |  | 10 |  | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
5 | 2 |  | 요구사항정의 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
6 | 3 |  |  | 요구사항 자료 수집 |  |  | 현업/기획/개발 | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
7 | 3 |  |  | 요구사항 수렴 |  |  | 현업/기획/개발 | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
8 | 3 |  |  | 요구사항 정의 |  | 요구사항정의서 | 현업/기획/개발 | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9 | 2 |  | 시스템/개발 분석 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10 | 3 |  |  | 인프라 구축 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-06-08 | 2020-06-12 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
11 | 2 |  | 요구사항 GAP 분석 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12 | 3 |  |  | 기존 요구사항 vs. 수정요구사항 Gap 분석 |  |  | 현업/개발 | 미진행 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13 | 3 |  |  | 요구사항 Gap 요건 방향 논의 |  |  | 현업/개발 | 미진행 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14 | 3 |  |  | 요구사항 Baseline 합의 및 Freezing |  | 업무흐름도 | 현업/개발 | 미진행 | 2020-06-15 | 2020-06-19 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
15 | 1 | 설계 |  |  |  | 24 |  | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 20 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
16 | 2 |  | 데이터 모델링 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
17 | 3 |  |  | 데이터 모델링 (논리) |  | 테이블 정의서 | 개발 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
18 | 3 |  |  | 데이터 베이스 설계 (물리) |  | 논리/물리 ERD | 개발 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
19 | 3 |  |  | 고객 검토 및 확정 |  |  | 현업/개발 | 미진행 | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
20 | 2 |  | 기능 설계 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
21 | 3 |  |  | 기능 분해 |  | 기능 분해도 | 개발 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
22 | 3 |  |  | 모듈 설계 |  | 프로그램정의서 | 개발 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
23 | 3 |  |  | 배치 설계 |  | 배치프로그램명세서 | 개발 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
24 | 3 |  |  | 고객 검토 |  | 요구사항추적매트릭스 | 현업/개발 | 미진행 | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
25 | 2 |  | 화면 설계(웹 프론트) |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-07-03 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
26 | 3 |  |  | 공장소개 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
27 | 3 |  |  | 제도 및 규정 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
28 | 3 |  |  | 안내센터 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
29 | 3 |  |  | 통문관리 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
30 | 3 |  |  | 계근관리 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
31 | 3 |  |  | 폐기물 관리 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
32 | 3 |  |  | 방문예약 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
33 | 3 |  |  | 차량신청 |  | 화면 정의서 | 기획 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
34 | 3 |  |  | 고객 검토 |  |  | 현업 | 미진행 | 2020-06-29 | 2020-07-03 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
35 | 2 |  | 디자인 설계(웹 프론트) |  |  |  |  | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
36 | 3 |  |  | 브랜드 가이드 입수 |  |  | 현업/디자인 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
37 | 3 |  |  | UI/UX 디자인 리서치 |  |  | 디자인 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
38 | 3 |  |  | UI/UX 디자인 프로토타입 |  |  | 디자인 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
39 | 3 |  |  | 고객 검토 |  |  | 현업 | 미진행 | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
40 | 1 | 구현 |  |  |  | 47 |  | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 45 | 40 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
41 | 2 |  | 주요 서비스 화면 디자인 |  |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
42 | 3 |  |  | 공장소개 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
43 | 4 |  |  |  | 공장전경 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
44 | 4 |  |  |  | 공장연혁 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
45 | 4 |  |  |  | 공장배치도 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
46 | 4 |  |  |  | 공장위치 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
47 | 3 |  |  | 제도 및 규정 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
48 | 4 |  |  |  | 복리후생 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
49 | 4 |  |  |  | 단체협약 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
50 | 4 |  |  |  | 인사제도 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
51 | 4 |  |  |  | 표준류 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-13 | 2020-07-17 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
52 | 3 |  |  | 안내센터 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
53 | 4 |  |  |  | 전화번호안내 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
54 | 4 |  |  |  | 전화번호부 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
55 | 4 |  |  |  | 전화고장신고 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
56 | 4 |  |  |  | 양식모음 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
57 | 4 |  |  |  | 식단안내 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-24 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
58 | 4 |  |  | 통문관리 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
59 | 4 |  |  |  | 통문내용입력 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
60 | 4 |  |  |  | 통문승인 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
61 | 4 |  |  |  | 거래 명세 QR코드 생성 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
62 | 3 |  |  |  | 거래 명세 QR코드 SMS 전송 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
63 | 4 |  |  |  | 1차입고 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
64 | 4 |  |  |  | 1차입고 알림 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
65 | 4 |  |  |  | 입고확인 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
66 | 4 |  |  |  | 반출일별조회 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
67 | 4 |  |  |  | 통문취소 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-17 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
68 | 3 |  |  | 계근관리 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
69 | 4 |  |  |  | 계근실적조회 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
70 | 4 |  |  |  | 잔류차량조회 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
71 | 4 |  |  |  | 계근시스템 데이터 복사 배치 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-06 | 2020-07-10 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
72 | 3 |  |  | 폐기물 관리 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
73 | 4 |  |  |  | 폐기물 내용 입력 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
74 | 4 |  |  |  | 올바로 시스템 링크 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
75 | 4 |  |  |  | 폐기물 반출 승인 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
76 | 4 |  |  |  | 인계서 출력 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
77 | 4 |  |  |  | 계량요청서 출력 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
78 | 4 |  |  |  | 폐기물 입력 목록 |  | 개발 | 미진행 | 2020-07-20 | 2020-07-31 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
79 | 3 |  |  | 방문예약 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
80 | 4 |  |  |  | 방문 예약 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
81 | 4 |  |  |  | 방문 예약 목록 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
82 | 4 |  |  |  | 방문 예약 승인 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
83 | 4 |  |  |  | 방문 예약 결과 SMS 전송 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
84 | 4 |  |  |  | 방문자 도착정보 SMS 전송 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
85 | 3 |  |  | 차량신청 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
86 | 4 |  |  |  | 상시차량신청 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
87 | 4 |  |  |  | 차량연장신청 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
88 | 4 |  |  |  | 차량신청목록 |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
89 | 1 | 시험 |  |  |  | 11 |  | 미진행 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
90 | 2 |  | 단위테스트(1차 오픈) |  |  |  |  | 미진행 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
91 | 3 |  |  | 단위테스트 시나리오작성 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
92 | 3 |  |  | 단위테스트 실시 |  |  | 파트별 담당 | 미진행 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
93 | 3 |  |  | 단위테스트 결과 수정 및 반영 |  |  | 파트별 담당 | 미진행 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
94 | 2 |  | 통합테스트(1차 오픈) |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
95 | 3 |  |  | 통합테스트 시나리오 작성 |  |  | 개발 | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
96 | 3 |  |  | 통합테스트 실시 |  |  | 구성원/현업 | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
97 | 3 |  |  | 통합테스트 결과 수정 및 반영 |  |  | 프로젝트 구성원 | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
98 | 2 |  | 보안점검 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
99 | 3 |  |  | 보안점검(웹소스진단) 및 수정 |  |  | 보안 | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
100 | 3 |  |  | 모의해킹(취약점진단) 및 수정 |  |  | 보안 | 미진행 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
101 | 1 | 이행 및 오픈 |  |  |  | 2 |  | 미진행 | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 10 | 7 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
102 | 2 |  | 운영 시스템 구성확인/소스반영준비 및 보완 |  |  |  | 전체 | 미진행 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
103 | 2 |  | 사용자 오픈 |  |  |  | 전체 | 미진행 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
104 | 1 | 완료 |  |  |  | 11 |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-30 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
105 | 2 |  | 인수인계 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
106 | 3 |  |  | 웹/서버 |  |  |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
107 | 4 |  |  |  | 프레임워크 교육 | 프레임워크 가이드 |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
108 | 4 |  |  |  | 개발 환경 및 소스구성 외 | 인수인계확인서 |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
109 | 2 |  | 사용자교육 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
110 | 3 |  |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  | 사용자,운영자 매뉴얼(협의) | 전체 | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
111 | 3 |  |  | 사용자교육 실시 |  | 협의 | 전체 | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
112 | 2 |  | 완료 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
113 | 3 |  |  | 완료보고서 작성 |  | 완료보고서 | PM | 미진행 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
114 | 2 |  | 검수요청 및 승인 |  |  |  |  | 미진행 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
115 | 3 |  |  | 검수요청 및 승인 |  | 검수요청서 | 현업/PM | 미진행 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0%

## 공휴일
공휴일목록
공휴일명 | 날짜 | 요일
추석 | 2020-09-30 | 수요일
현충일 | 2020-06-06 | 토요일
광복절 | 2020-08-15 | 토요일
추석전날 | 2020-09-30 | 수요일
추석당일 | 2020-10-01 | 목요일
추석다음 | 2020-10-02 | 금요일
한글날 | 2020-10-09 | 금요일
성탄절 | 2020-12-25 | 금요일